Plano de Trabalho

Nome do Aluno	Rafael Alves Ribeiro
Curso	Análise de Inteligência de Negócio

Turma	TCC- Alunos 2016-3	Data	26/11/2017

Planejamento das atividades e marcos intermediários
Elabore um cronograma com as etapas e atividades, estabelecendo os marcos intermediários para controle do seu avanço no trabalho.

05/12/2017 – Conclusão da Revisão bibliográfica e fichamentos. / 15/12/2017 - Conclusão da extração e tratamento dos dados do repositório de Dados Eleitorais. / 26/12/2017 – Conclusão da Implementação do modelo de classificação dos dados. / 05/01/2018 – Conclusão da análise dos resultados do modelo e descrição dos dados. / 15/01/2018 – Versão de rascunho do TCC para discussão com o orientador. / 25/01/2018 – Envio da versão preliminar e completa do TCC. / 22/02/2018 – Envio da versão Completa do TCC para apresentação à Banca. / 08/03/2018 – Envio da versão revisada do TCC para apresentação à Banca. / 08/03/2018 – Envio dos slides para apresentação à Banca. / 30/04/2018 – Envio da versão final do TCC após apresentação à Banca.

Análise de riscos
Identifique os principais riscos que podem afetar a elaboração do TCC e elabore um plano de ação frente a cada um deles, para que não comprometam a culminação dos seus objetivos.

O principal risco para a elaboração do TCC advém do gerenciamento do tempo entre trabalho, família e estudos. Para mitigá-lo, pretendo destinar períodos diários para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, evitando assim prejudicar as demais atividades e também concentração de elevadas cargas de trabalho em curtos períodos de tempo. / Para mitigar o risco de que a qualidade do trabalho não atenda os requisitos da banca, prentedo buscar feedback periódico do orientador, realizando as melhorias necessárias.